## Содержание
Подготовка и представление предложений
Руководство по подготовке к финансированию проектов по передаче технологий
Заголовок шаблона | Содержание
Схема последовательности операций | Процесс подготовки предложения, инструменты и шаблоны
ЧТО | Описание продукта, услуги, технологии и потребителя
ГДЕ | Сбор информации и описание рынка, условий деятельности и регулятивной среды
КТО – Ответственный исполнитель | Оценка Ответственного исполнителя и команды
КТО – Организация | Список участников и заинтересованных сторон
КАК - Определения | Определения терминов
КАК – Ключевые вехи | Календарный план, ключевые вехи и показатели
КАК - Шаг 1 | Капитальные затараты
КАК - Шаг 2 | Гранты и субсидии
КАК - Шаг 3 | Выручка
КАК - Шаг 4 | Текущие затарты
КАК - Шаг 5 | Отчет о доходах
КАК - Шаг 6 | Финансирование потребностей 1
КАК - Шаг 7 | Финансирование потребностей 2
КАК - Базовый вариант | Базовый вариант
ПОЧЕМУ | Базовый уровень и ожидания относительно социальных, экологических и финансовых результатов
ЧТО ЕСЛИ - Шаг 1 | Расчеты анализа чувствительности
ЧТО ЕСЛИ - Шаг 1 | Матрица анализа чувствительности
КОМУ – Финансирующие организации | Выбор подходящей аудитории
КОМУ – Этапы финансирования | Матрица потребителей, доноров, кредиторов и инвесторов для различных этапов проекта
КОМУ – Логические рамки | Шаблон логико-структурного анализа

## Схема последоват. операций
Схема последовательности операций
| Вопросы | Темы | Инструменты и шаблоны |  | Вопросы | Инструменты и шаблоны
| Что? | Продукт, услуга, технология, клиенты | ЧТО
| Где? | Место, рынок, условия работы и регулятивная среда | ГДЕ |  | Что если? | ЧТО ЕСЛИ
| Кто? | Ответственный исполнитель, владельцы, спонсоры, команда, поставщики, утверждающие органы, заинтересованные стороны | КТО — Ответственный исполнитель, КТО — Организация | КАК Базовый вариант | Кому? | КОМУ — Финансирующие организации КОМУ — Этапы финансирования
| Почему? | Финансовые, социальные, экологические результаты и выгоды, рыночный потенциал и перспективы «воспроизводства» аналогичных проектов, надежность | ПОЧЕМУ
| Как? | Текущее состояние, ключевые вехи и показатели, график, издержки, поступления, гранты, кредиты, инвестиции | КАК — Определения, КАК — Ключевые вехи, КАК — Этапы 1-7 |  | Включая доработку | КОМУ — логические рамки
Готовность разработать соответствующее предложение

## ЧТО
ЧТО Шаблон
Продукт или услуга
Что вы предлагаете, продукт или услугу?
| Продукт |  | Услуга |  | И то, и другое |  | Иное
Является ли данный продукт (услуга) новым?
| Да, является |  | Является новым |  | Нет, он существует |  | Иное
|  |  | для данного региона |  | на местном рынке
Сталкивались ли потребители с данным продуктом или услугой ранее?
| Никогда |  | В другом месте |  | Да, он/она |  | Иное
существует на
местном рынке
Описание продукта или услуги
Потребность, удовлетворяемая с помощью данного продукта или услуги
Технология
Описание технологии
Более подробная техническая информация может быть получена из следующего источника
Где используется данная технология? |  | Успешно ли она там используется?
| Во всем мире |  | Да |  | Нет |  | Не знаю
| В данной стране |  | Да |  | Нет |  | Не знаю
| На данном местном рынке |  | Да |  | Нет |  | Не знаю
Нигде, она новая
Иное
Каков ваш опыт работы с данной технологией?
| Эксперт |  | Некоторый опыт |  | Ограниченный опыт |  | Нет опыта
Есть ли другие технологии, которые обеспечивают такой же продукт или услугу?
Да, среди них:
Нет
Не знаю
Иное
Какие варианты продукта будут доступны? |  | Какова прогнозная цена продаж? |  | Какова средняя стоимость конкурирующих продуктов? |  | Какова прогнозная себестоимость?
Список компонентов технологии |  | Источники каждого из компонентов |  | Альтернативные источники |  | Требуется ли техническое обслуживание?
Потребитель
Какие типы потребителей вы будете обслуживать?
| Частные лица или семьи |  | Малые предприятия |  | Крупные компании |  | Иное
Приблизительно, какое количество потребителей вы рассчитываете обслужить за следующие три года?
Средний доход потребителей
Тенденции изменения среднего дохода потребителей
В случае если у вас всего один крупный или несколько потребителей, каков их кредитный рейтинг и история оплаты счетов?
Продукт или услуга, используемая данным потребителем в настоящее время: (1) Назовите продукт(ы) или услугу(и) и (2) укажите причины, почему потребители их выбирают.
| Более низкая цена |  | Более низкая цена |  | Более низкая цена |  | Более низкая цена
| Лучшие характеристики |  | Лучшие характеристики |  | Лучшие характеристики |  | Лучшие характеристики
| Большая надежность |  | Большая надежность |  | Большая надежность |  | Большая надежность
| Лучшая поддержка |  | Лучшая поддержка |  | Лучшая поддержка |  | Лучшая поддержка
| Отсутствие альтернатив |  | Отсутствие альтернатив |  | Отсутствие альтернатив |  | Отсутствие альтернатив
| Иное |  | Иное |  | Иное |  | Иное
Какие еще компании или программы ориентированы на этих потребителей? Есть ли у них что-то сходное с данным предложением?
| Похожа |  | Похожа |  | Похожа |  | Похожа
| Не похожа |  | Не похожа |  | Не похожа |  | Не похожа
| Похожа |  | Похожа |  | Похожа |  | Похожа
| Не похожа |  | Не похожа |  | Не похожа |  | Не похожа
| Похожа |  | Похожа |  | Похожа |  | Похожа
| Не похожа |  | Не похожа |  | Не похожа |  | Не похожа
Почему потребители выберут ваш продукт или услугу?
| Более низкая цена |  | Более низкая цена |  | Более низкая цена |  | Более низкая цена
| Лучшие характеристики |  | Лучшие характеристики |  | Лучшие характеристики |  | Лучшие характеристики
| Большая надежность |  | Большая недежность |  | Большая надежность |  | Большая надежность
| Лучшая поддержка |  | Лучшая поддержка |  | Лучшая поддержка |  | Лучшая поддержка
| Нет альтернатив |  | Нет альтернатив |  | Нет альтернатив |  | Нет альтернатив
| Иное |  | Иное |  | Иное |  | Иное
Как вы собираетесь охватить этих потребителей?
| Новые продавцы |  | Новые продавцы |  | Новые продавцы |  | Новые продавцы
| Существующие дистрибьюторы |  | Существующие дистрибьюторы |  | Существующие дистрибьюторы |  | Существующие дистрибьюторы
| НПО |  | НПО |  | НПО |  | НПО
| Государство |  | Государство |  | Государство |  | Государство
| Иное |  | ИНое |  | Иное |  | Иное

## ГДЕ
ГДЕ Шаблон
Условия Рынка | [8 empty] | Regulatory Setting | Регулятивная среда
Где вы находитесь? | [8 empty] | PERMITS AND APPROVALS NEEDED:: | Требуемые разрешения и согласования
| Страна |  |  | Область |  | Район |  | Город | Do you require a permit | [5 empty] | Если да, сколько потребуется времени?
[10 empty] | Нужно ли вам разрешение? |  | Да | Нет | Не знаю | 15 дней | 1-4 недель | 1-3 месяцев | 3-6 месяцев | 1 год | Иное
To operate a business?
Где находятся ваши потребители? | [8 empty] | To prepare a feasibility study | На создание компании
| Страна |  |  | Область |  | Район |  | Город | To operate an NGO | Для анализа рентабельности или проектногот исследовнаия
[9 empty] | To obtain a concession | На деятельность неправительственной организации
Для получения концессии
На использование природных ресурсов
На использовнаие дорог и земель
На начало строительства
[9 empty] | To use a natural resource | На начало деятельности
Какова численность населения страны/области? | [8 empty] | To use a road or public land | Природоохранные разрешения
| Страна/область/район/город |  |  |  |  | Население |  |  | To start construction
Применяемые налоги составляют примерно
Подоходный налог
Налог с продаж
Земельный налог
[9 empty] | To start operation |  | Налог на малый бизнес
Какова прогнозируемая численность потербителей? | [8 empty] | Environmental permit |  | Другие налоги или платежи
| Период времени |  |  | Численность потребителей
| Первые полгода | [8 empty] | Другие регулятивные положения, применимые к вашему бизнесу
Первый год
Второй год
Выход на полную мощность
Средний доход там, где вы работаете, составляет: | [8 empty] | Applicable Tax Rates are about
Дл верхних 25%
Для средних 50%
Для нижних 25%
Местная валюта
Действующий валютный курс по отношению к доллару или евро= | [8 empty] | Any other regulations specific to your business
| Иностранная валюта |  |  | Местная валюта
1 $ равен
1 Euro равен
Уровень инфляции (за последние три года)
| Год 1 |  |  | Год 2 |  | Год 3
Процентные ставки по депозитам
в местной валюте
в иностранной валюте (доллары или евро)
Процентные ставки по банковским кредитам
Обязательные требования для получения банковских кредитов, например, обеспечение, гарантии и т.д.
Другая информация об условиях региона/рынка, характерных для вашего бизнеса
Условия деятельности
Права собственности означают право исключительного пользования данным имуществом и право контролировать, передавать, продавать и извлекать выгоду из данного имущества. Можно ли в вашем случае говорить о четком определении и недвусмысленности прав собственности? Можно ли в вашем случае говорить о четком определении и недвусмысленности прав собственности?
|  | Да |  |  | Нет |  | Не знаю
Процесс приобретения и вступления во владения землей можно назвать:
|  | Коротким/быстрым |  |  | Медленным/длительным |  | Не знаю
Безопасность подразумевает личную безопасность и вероятность того, что ваша собственность не будет разрушена или украдена
Как можно описать уровень безопасности в вашем случае:
|  | Высокий |  |  | Средний |  | Низкий | Опасный
Коррупция означает необходимость платить либо за утверждение процессов, либо за защиту ваших прав как бизнеса.
Как можно описать уровень коррупции в вашем случае:
|  | Нет коррупции |  |  | Низкий |  | Средний | Высокий
Процесс найма и увольнения работников/сотрудников можно назвать:
|  | Простым |  |  | Не очень сложным |  | Сложным
Процесс получения кредитов/займов можно описать следующим образом:
|  | Короткий/быстрый |  |  | Медленный/длительный |  | Не знаю
Взаимодействие с инспекторами и другими государственными чиновниками можно назвать:
|  | Коротким/быстрым |  |  | Не очень сложным |  | Медленным/длительным | Трудным
Процесс обеспечения исполнения контрактов можно назвать:
|  | Коротким/быстрым |  |  | Не очень сложным |  | Медленным/длительным | Трудным
Просто ли найти надежных подрядчиков?
|  | Да |  |  | Нет |  | Не знаю
Стоимость привлечения надежных подрядчиков можно назвать:
|  | Низкой |  |  | Средней |  | Высокой
Затраты на инфраструктуру
| Стоимость |  |  | Можно назвать
[5 empty] | Низкой |  | Средней | Высокой
Перевозки товаров
Перевозки людей
Электроэнергии
Газа
Нефти
Телефона
Мобильного телефона
Воды
Другая информация об условиях работы, характерных для вашего бизнеса

## КТО - Ответственный исполнитель
КТО Шаблон
Самооценка Ответственного исполнителя
Каков главный мотив, из-за которого вы создаете данное предприятие?
Получение регулярного дохода
Ежедневное участие
Участие на полставки
Получение разовой оплаты или платежа одной суммой
Создание ценного в перспективе бизнеса путем его постепенного развития
Вовлечение членов семьи
Получение опыта
Повышение благосостояния определенного сообщества
Улучшения состояния окружающей среды
|  | Иное | Пожалуйста, уточните
Оценка навыков
Есть ли у вас опыт работы в продажах или маркетинге?
Определение потребителей продукта или услуг компании и разработка стратегии ценообразования, рекламы и маркетинга для их привлечения.
|  | Да |  | Нет
Если да, укажите уровень вашего опыта:
Большой опыт
Достаточный опыт
Некоторый опыт
Небольшой опыт
Знания, но нет практического опыта
Опишите, где был получен этот опыт:
Есть ли у вас опыт управления предприятием?
Обеспечение деятельности и выживания рентабельной компании. Руководство всеми участниками предприятия и их координация в отношении миссии компании, эффективности, календарного плана и бюджета.
|  | Да |  | Нет
Если да, укажите уровень вашего опыта:
Большой опыт
Достаточный опыт
Некоторый опыт
Небольшой опыт
Знания, но нет практического опыта
Опишите, где был получен этот опыт:
Есть ли у вас опыт в сфере финансового планирования?
Оценка финансовых требований компании и подготовка комплекса альтернативных вариантов финансирования, включая такие формы финансового анализа, как потоки денежных средств, отчеты о прибылях и убытках и балансовые отчеты.
|  | Да |  | Нет
Если да, укажите уровень вашего опыта:
Большой опыт
Достаточный опыт
Некоторый опыт
Небольшой опыт
Знания, но нет практического опыта
Опишите, где был получен этот опыт:
Если да, укажите уровень вашего опыта:
Понимание и выполнение применимых правил и нормативов, распространяющихся на компанию.
|  | Да |  | Нет
Если да, укажите уровень вашего опыта:
Большой опыт
Достаточный опыт
Некоторый опыт
Небольшой опыт
Знания, но нет практического опыта
Опишите, где был получен этот опыт:
Есть ли у вас опыт ведения переговоров?
Заключение соглашений с разными сторонами, например, подрядчиками, потребителями, властями, персоналом.
|  | Да |  | Нет
Если да, укажите уровень вашего опыта:
Большой опыт
Достаточный опыт
Некоторый опыт
Небольшой опыт
Знания, но нет практического опыта
Опишите, где был получен этот опыт:
Есть ли у вас опыт работы с банками или инвесторами?
Привлечение заемных средств и собственного капитала и построение таких деловых отношений, которые обеспечивают рентабельные источники финансирования.
|  | Да |  | Нет
Если да, укажите уровень вашего опыта:
Большой опыт
Достаточный опыт
Некоторый опыт
Небольшой опыт
Знания, но нет практического опыта
Опишите, где был получен этот опыт:
Есть ли у вас опыт в области проектирования, инжиниринга или строительства?
Проектирование: Разработка требований к физическим параметрам проекта или продукта и поиск источников, позволяющих добиться необходимой эффективности. Инженерные работы: Подготовка подробных руководств пользователя, гражданских, механических, структурных и электрических спецификаций по продукту или проекту и руководство их выполнением, что позволяет добиться необходимой эффективности при оправданных затратах. Строительство: Подготовка объекта, установка оборудования и подготовка к практической деятельности в соответствии со спецификациями, бюджетом и календарным планом проекта.
|  | Да |  | Нет
Если да, укажите уровень вашего опыта:
Большой опыт
Достаточный опыт
Некоторый опыт
Небольшой опыт
Знания, но нет практического опыта
Опишите, где был получен этот опыт (а также о каком типе проектирования или инженерных работ идет речь):
Являетесь ли вы профессиональным инженером?
|  | Да |  | Нет
Есть ли у вас опыт в сфере закупки или получения сырья и материалов для компании?
Закупка оборудования, продуктов и услуг, необходимых для рентабельной реализации проекта.
|  | Да |  | Нет
Если да, укажите уровень вашего опыта:
Большой опыт
Достаточный опыт
Некоторый опыт
Небольшой опыт
Знания, но нет практического опыта
Опишите, где был получен этот опыт:
Есть ли у вас опыт в сфере мониторинга или оценки эффективности?
Поддержание системы измерения эффективности и оценка эффективности относительно исходных планов и контрольных показателей.
|  | Да |  | Нет
Если да, укажите уровень вашего опыта:
Большой опыт
Достаточный опыт
Некоторый опыт
Небольшой опыт
Знания, но нет практического опыта
Опишите, где был получен этот опыт:
Дополнительные навыки, необходимые для управления предприятием
| Необходимые навыки |  |  | Объясните, как вы намерены преодолеть это препятствие (например, путем добавления к команде сотрудника, обладающего данным навыком)
1
2
3
4
5
Оценка команды Ответственного исполнителя
Обладаете ли вы командой, которая будет помогать вам в работе вашего предприятия?
|  | Да |  | Нет
ФИО:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Кто, главным образом, эти люди:
Друзья
Члены семьи
Представители сообщества
Люди, с которыми вы мало знакомы
|  | Иное | Пожалуйста, уточните
Причина(ы), по которой вы привлекли этих людей:
Они обладают специальными навыками
Их желание помочь
Их желание заработать деньги
Их желание учиться
Они владеют собственностью, необходимой для проекта
Хорошая репутация
Они вкладывают капитал
|  | Иное | Пожалуйста, уточните
Опишите навыки, которыми обладают члены вашей команды (отметьте все, что уместно):
|  |  | Пожалуйста, уточните |  | Уровень компетенции
Технические вопросы
Деятельность
Финансы
Юридические вопросы
Продажи
Сервисное обслуживание
Переговоры
Маркетинг
Политика
Привлечение средств
Иное
Если у вас в настоящее время нет команды, планируете ли вы ее создать?
|  | Да |  | Нет

## КТО - Организация
КТО Шаблон
Организация
Название организации, выступающей с предложением:
Юридический адрес:
Район |  |  |  | Город |  |  | Область
Страна
Юридический статус:
Акционерная компания
Предприниматель без образования юридического лица
Общинная организация
Некоммерческая организация
|  | Иное | Пожалуйста, укажите
Владелец(владельцы): |  |  |  | Доля собственности:
Менеджмент
Должность |  |  |  | ФИО
Генеральный директор
Технический руководитель
Руководитель по финансам
Руководитель по информационным технологиям
Совет директоров
Бухгалтеры
Бухгалтеры
Прочие
Есть ли у организации банковский счет?
|  | Да |  |  | Нет
Кто контролирует и руководит бюджетом организации?
Коротко опишите историю организации:
Сходные продукты или услуги
Есть ли какие-либо компании или организации, которые предлагают сходные продукты или услуги?
|  | Да |  |  | Нет
| Организация |  |  | Продукт или услуга |  |  | Сходства/отличия
1
2
3
4
5
Исходные материалы или продукты
| Организации, поставляющие исходные материалы |  |  |  | Поставляемые исходные материалы |  |  | Статус контракта
1
2
3
4
5
6
Специализированные услуги
| Организация, оказывающая специализированные услуги |  |  |  |  | Тип оказываемых специализированных услуг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Возможные типы специализированных услуг:
Проектирование
Строительство
Технический анализ
Юридические консультации
Экологическая экспертиза
Социальное развитие
Бухгалтерский учет
Переговоры
Финансовые консультации
Мониторинг и оценка
Инженерные работы
Нереализованные объемы разрешенных выбросов парниковых газов
Иное (пожалуйста, укажите)
Земля
Требования к земельным участкам
| Расположение/описание |  |  |  | Владелец |  |  | Статус контракта
1
2
3
4
5
6
Разрешения
| Организации, разрешения которых необходимы для реализации проекта | [5 empty] | Необходимые разрешения
1
2
3
4
5
6
7
8
Возможные типы необходимых разрешений:
Использование общественных земель
Разрешение на эксплуатацию
Безопасность
Здоровье
Материалы
Ведение коммерческой деятельности
Создание компании
Налоги
Иное (пожалуйста, укажите)
Заинтересованные стороны
| Люди или организации, которые заинтересованы в проекте или будут им затронуты |  |  |  | Почему они заинтересованы? Как проект повлияет на них?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## КАК - Определения
КАК Шаблон
Определения
Легенда | Термины, относящиеся к отчету о доходах | Термины, относящиеся к бухгалтерскому балансу
| Термины, определяющие финансовые отношения | Термины, отражающие специфику проекта
Финансовые термины для обучения | Определение | Замечания
Выручка | Выручка представляет собой то, сколько клиенты, как ожидается, заплатят за предлагаемые товары и услуги. Для инвесторов выручка - менее важный показатель, чем прибыль или доход, которые представляют собой количество денег, полученных от деятельности минус все понесенные расходы. | Очень важно не пожалеть времени и расписать по статьям бюджета все предположения, касающиеся числа проданных установок и их цены. Надо избегать произвольных предположений о росте цены.
Основные затраты | Это затраты (труд, материалы и другие прямые расходы), которые могут быть непосредственно связаны с работами по данному проекту. | Они также называются себестоимостью проданных товаров или услуг или стоимостью производства
Валовая маржа | Разность между выручкой от продаж и себестоимостью продаж | Это один из наиболее важных показателей краткосрочного планирования
Текущие затраты | Ежедневные расходы, связанные с ведением бизнеса, такими как продажи и администрирование (в отличие от затрат на производство) | Также называются текущими расходами
Прибыль без учета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) | Чистый доход до уплаты налогов, процентов, подоходного налога, износа и амортизации. | EBITDA дает информацию о прибылях компании до уплаты процентов по займам и налогов правительству. Ее также называют чистым текущим доходом.
Проценты | Проценты это суммы, которые необходимо выплатить по кредитам (заемным деньгам) | Проценты могут быть переменными или фиксированными
Налоги на доход/прибыль | Налог на доход - суммы отчисляемые правительству в зависимости от прибыльности проекта или оборудования | Должны рассматриваться как оценка "списания на налоги на прибыль"
Износ и амортизация | Снижение стоимости имущества за определенный период времени | Износ/амортизация - списание с выручки, отражающее снижение стоимости имущества, распределенное на весь срок его службы. Позволяет уменьшить налогооблагаемую прибыль, но не снижает наличные средства.
Чистая прибыль | Чистая прибыль - сумма денег, оставшаяся после всех выплат
Активы/имущество | То, чем владеет фирма или частное лицо | Постоянные активы включают в себя землю, оборудование и здания. Текущие активы включают наличные средства, заимствованные деньги, запасы сырья и заготовок, находящихся в процессе производства. Нематериальные активы состоят из репутации и престижа, торговой марки и патентов. Ликвидные активы - средства, находящиеся в виде наличных или в тех формах, которые могут быть быстро обращены в наличные.
Обязательства | Все, что принадлежит кому-либо еще (заемные средства и обязательства) | Текуoие обязательства - то, сколько надо потратить на обслуживание долга и платежи в течение года. Долгосрочные обязательства - те, которые оплачиваются более, чем за один год.
Собственные средства/акции | Количество денег, которое имеют собственники компании. | Представляет собой разницу между активами и обязательствами компании. Цена того, чем владеют собственники. Также называется собственностью владельцев или акционеров.
Обслуживание долга (DSC) | Обслуживание долга - комбинация платежей в счет основной суммы долга и по процентам. | Кредиторы могут ограничить количество наличных средств, которые могут быть потрачены на дивиденды собственникам-инвесторам, чтобы быть уверенными в надлежащем обслуживании долга. Они могут настаивать на резервировании средств, чтобы обслуживать долг, до того как инвесторам-собственникам будут выплачены дивиденды.
Коэффициент обслуживания долга (DSCR) | То, во сколько раз (например на 1,2) годовая прибыль после всех текущих и эксплуатационных расходов превышает сумму обслуживания долга (основной суммы долга и процентов). | Это мера, насколько проект из своей прибыли может выполнять обязательства перед кредиторами. Чем выше DSCR, ниже риск кредиторов. Данное отношение используется кредиторами для показатель надежности, того насколько сумма средств, остающихся после всех текущих платежей проекта, больше ежегодных выплат по долгам. Обычно кредиторы хотят видет DSCP выше, чем 1,40:1.
Коэффициент текущей ликвидности | Текущие активы деленные на текущие обязательства. | Для ликвидности это отношение должно быть 1,0 или более. Если оно снижается ниже 1,0, способность оплачивать счета может быть под вопросом. Обычно кредиторы в качестве "подушки" требуют значений таких как 1,25 :1
Соотношение заемных и собственных средств | Долгосрочный долг, деленный на стоимость собственного капитала | Это мера использования финансовых инструментов. Использование заемных денег увеличивает норму прибыли собственного капитала. Высокое соотношение может указывать на высокий риск, низкое на низкий риск.
Норма прибыли (IRR) | Норма прибыли определяется как ставка дисконтирования, при которой чистая приведенная стоимость денежного потока от инвестиционного проекта равна нулю. | Норма прибыли показывает насколько бизнес приносит прибыль по сравнению с другими вариантами вложения тех же инвестиций.
Год 0 | Год, когда начинается деятельности по проекту | Если сейчас 2006 г. и проектное предложение будет разработано в течении 2007 г., а деятельность по проекту начинается в 2008 г., то год 1 это 2009 г., год 0 - 2008 г., год минус 1 - 2007 г. Такие термины позволяют связать воедино подготовительные операции и собственно деятельность.
Год 1 | Один год от начала деятельности по проекту
Затраты на этапе планирования | Затраты на этапе планирования представляют собой расходы, которые должны быть сделаны, чтобы "довести" проектное предложение к началу строительства. | Важно понять разницу между различными платежами (и их величинами), сделанными в разное время Ответственными исполнителями.
Затраты на строительство / подготовку к деятельности | Затраты на строительство / подготовку к деятельности представляют собой расходы, сделанные, чтобы на практике подготовить проект или иметь оборудование, которое будет создавать продукт или услугу. | Шаблон будет автоматически очень приближенно оценивать то, что называется "затраты во время строительства", представляющие собой реальные расходы, делающиеся, когда проект или оборудование подготавливается к работе, но до того, как они будут "производить" выручку.
Гранты и субсидии | Гранты могут снизить затраты проекта на строительство или подготовку к деятельности, на оборудование для производства товаров или услуг. Текущие гранты снижают стоимость производимых товаров или предлагаемых услуг. | Важно понять, что если проектное предложение предполагает получение грантов или субсидий, то суммы запрашиваемых средств должны быть четко прописаны по назначению и отделены от полученных ранее.

## КАК-Ключевые вехи
КАК Шаблон
Ключевые вехи
Список того, что нужно сделать | Надлежит сделать до | Ответственный | Стоимость
КЛЮЧЕВЫЕ ВЕХИ НА ЭТАПЕ ПЛАНИРОВАНИЯ
Завершение планирования | Месяц 0
Все факторы, включаемые в план, определены и поняты. Условия, от которых зависит рентабельность или нерентабельность, также прояснены
Создание нового предрпиятия | Месяц 0
Факторы, касающиеся преимуществ создания акционерного общества (а не работы в качестве индивидуального предпринимателя или партнерства), и последствия данного шага должны быть изучены
Определение финансовой структуры | Месяц 0
Финансовая структура определена. Откуда поступают средства? На что они тратятся? Как будет меняться финансовая структура с течением времени? Должен быть открыт банковский счет
КЛЮЧЕВЫЕ ВЕХИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ
Закрытие | Месяц 0
Контракты на финансирование, строительство, приобретение или аренду земельных участков, разрешения на строительство, эксплуатацию, пересечение общественных земель или использование природных ресурсов, контракты на продажу продукции строящихся объектов или оказание услуг в определенном регионе, контракты на поставку топлива, оборудования, транспорта и персонала - все это должно быть согласовано друг с другом
КЛЮЧЕВЫЕ ВЕХИ ЭТАПА СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Завершение строительных работ | Месяц 1
Приобретение участка, снабжение, строительные работы, монтаж и сдача в эксплуатацию
Здания | Месяц 3
Приобретение/аренда производственных мощностей. Строительство зданий в случае необходимости, строительные работы, монтаж и сдача в эксплуатацию
Установка оборудования | Месяц 4
Установка оборудования и приемочные испытнаия завершены
Кадры | Месяц 5
Должен быть осуществлен подбор менеджмента, квалифицированных работников и работников средней квалификации
Открытие офиса/подразделений | Месяц 6
Приобретение/аренда офиса; открытие подразделений
КЛЮЧЕВЫЕ ВЕХИ НА ЭТАПЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Запуск | Месяц 7
Речь идет о периоде, когда результаты строительства или подготовки к практической деятельности готовы к тестированию и приемке. Тут возможна передача ответственности от организации, осуществлявшей строительство, организации, отвечающей за эксплуатацию
Организация производства | Месяц 7
Заказ предметов снабжения и производственных материалов должен быть завершен
Плановое техобслуживание | Постоянно
Должен быть составлен график планового техобслуживания. Сюда входит: Как будет осуществляться эксплуатация и техобслуживание проекта? Будет ли его стоимость расти или сокращаться с течением времени? Ожидается ли капитальный ремонт и переоборудование после строительства? Как будут вестись текущие дела? Какая документация будет вестись? Как она будет распространяться и обсуждаться? Как будут приниматься решения? Как часто и на основании каких документов?
Капитальный ремонт | Постоянно
Должен быть завершен календарный план капитального ремонта/реконструкции. Сюда входит: Как будет осуществляться эксплуатация и техобслуживание проекта? Будет ли его стоимость расти или сокращаться с течением времени? Ожидается ли капитальный ремонт и переоборудование после строительства? Как будут решаться вопросы, отличные от обычных? Какая документация будет вестись? Как она будет распространяться и обсуждаться? Как будут приниматься решения? Как часто и на основании каких документов?
Отчетность о результатах | Постоянно
Должен быть определен график финансовой отчетности. Как часто компания будет отчитываться о своих результатах. Раз в месяц, квартал, год? Кто будет отслеживать финансы компании? Кто будет готовить финансовую отчетность? Кто будет проводить аудит?
КЛЮЧЕВЫЕ ВЕХИ ВЫХОДА ИЗ ПРОЕКТА
План выхода из проекта | Постоянно
Должен быть составлен план выхода. Подготовьтесь к 4 аспектам стратегии выхода из бизнеса: смерти, нетрудоспособности, отделению, уходу (одного из партнеров).

## КАК - Шаг 1
КАК Шаблон (Шаг 1)
Капитальные затраты
Капитальные затраты - это затраты на этапе планировнаия и затраты на строительство.
Затраты на этапе планирования представляют собой расходы, которые должны быть сделаны, чтобы "довести" проектное предложение к началу строительства. Важно понять разницу между различными платежами (и их величинами), сделанными в разное время Ответственными исполнителями.
Ниже дана форма для внесения данных Эти данные будут использоваться для разработки первоначального "базового варианта"
Затраты на этапе планирования |  |  | ИТОГО | Год-2 | Год-1 | Год 0
P1 | Получение всех разрешений |  | 0 |  |  |  | Все значения даются в местной валюте
P2 | Технический анализ |  | 0
P3 | Переговоры о заключении контрактов и их подготовка |  | 0 |  |  |  |  | Внесите свои данные в поля, закрашенные голубым
P4 | Переговоры о заключении контрактов и их подготовка |  | 0
P5 | Технический анализ |  | 0
P6 |  |  | 0
P7 |  |  | 0
P8 |  |  | 0
P9 |  |  | 0
P10 |  |  | 0
| ИТОГО |  | 0 | 0 | 0 | 0
Теперь рассмотрим затраты на строительство
Затраты на строительство / подготовку к деятельности представляют собой расходы, сделанные, чтобы на практике подготовить проект или иметь оборудование, которое будет создавать продукт или услугу. Шаблон будет автоматически очень приближенно оценивать то, что называется "затраты во время строительства", представляющие собой реальные расходы, делающиеся, когда проект или оборудование подготавливается к работе, но до того, как они будут "производить" выручку.
Если у вас нет платежей по процентам то в ячейку C45 поставьте 0%.
Все значения в местной валюте
Затраты на строительство/Подготовку к деятельности |  |  |  | Год-2 | Год-1 | Год 0 | Год 1 | Год 2
C1 | Приобретение земельных участков
C2 | Окончательное проектирование
C3 | Оборудование
C4 | Оборудование | [7 empty] | Внесите свои данные в поля, закрашенные голубым
C5 | Оборудование
C6 | Оборудование
C7 | Тестировнаие
C8 | Тестировнаие
C9 | Тестировнаие
| Подитог |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C10 | Годовой процент на этапе строительства | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теперь то, что у нас заполнены формы капитальных затрат, позволяет нам перейти к следующему листу и заполнить графы для сумм, полученных как гранты и субсидии.
Note on E12: Год -2 означает 2 года до начала деятельности предприятия
Note on F12: Год -1 означает 1 год до начала деятельности предприятия
Note on G12: Год, когда вы начинаете деятельность вашего предприятия
Note on B15: Добавьте более детальную информацию, если необходимо
Note on B16: Добавьте более детальную информацию, если необходимо
Note on D23: Общие расходы на этапе планирования
Note on E23: Общие расходы на планирование в год 1
Note on F23: Общие расходы на планирование в год 2
Note on E34: Год -2 означает 2 года до начала деятельности предприятия
Note on F34: Год -1 означает 1 год до начала деятельности предприятия
Note on G34: Год, когда вы начинаете деятельность вашего предприятия
Note on H34: 1 год после начала деятельности предприятия
Note on B37: Укажите наименование закупленного оборудования или вид деятельности
Note on B38: Укажите наименование закупленного оборудования или вид деятельности
Note on B39: Укажите наименование закупленного оборудования или вид деятельности
Note on B40: Укажите наименование закупленного оборудования или вид деятельности
Note on B41: Укажите наименование закупленного оборудования или вид деятельности
Note on B42: Укажите наименование закупленного оборудования или вид деятельности
Note on B43: Укажите наименование закупленного оборудования или вид деятельности
Note on C45: Откорректируйте значение процентной ставки, мы взяли 5% для образца

## КАК - Шаг 2
КАК Шаблон (Шаг 2)
Гранты и субсидии
Гранты на капитальные затраты и субсидии для текущей деятельности служат двум различным целям:
1) Они могут снизить затраты проекта на строительство и/или подготовку к деятельности
2) Они могут снизить стоимость продукции или предлагаемых услуг
Важное замечание: если проектное предложение предполагает получение грантов или субсидий, то суммы запрашиваемых средств должны быть четко прописаны по назначению и отделены от полученных ранее.
Как и на Шаге 1 ниже дана форма для заполнения, имеющиеся там данные будут использоваться в последующих шагах.
Гранты и субсидии |  | Год-2 | Год-1 | Год 0 | Год 1 | Год 2
1 | Для планирования или строительства / подготовки к деятельности
НОВЫЕ запросы
| Существующие или прочие запрашиваемые гранты и субсидии | [5 empty] | Внесите свои данные в поля, закрашенные голубым
2 | Для текущей деятельности - НОВЫЕ
Для текущей деятельности - существующие или прочие запрашиваемые
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теперь то, что у нас заполнены формы грантов и субсидий, позволяет нам перейти к следующему листу и заполнить графы для полученной или ожидаемой выручки.
Note on C17: Год -2 означает 2 года до начала деятельности предприятия
Note on D17: Год -1 означает 1 год до начала деятельности предприятия
Note on E17: Год, когда вы начинаете деятельность вашего предприятия
Note on F17: 1 год после начала деятельности предприятия
Note on B19: Желательно для каждого запроса сделать отдельную строку. Это позволит избежать путаницы. Откорректируйте на основании своих данных

## КАК - Шаг 3
КАК Шаблон (Шаг 3)
Выручка
Выручка представляет собой то, сколько клиенты, как ожидается, заплатят за предлагаемые товары и услуги.
Заполнение данной формы обычно занимает достаточно много времени, но это важный шаг в определении финансовых потребностей проекта.
Очень важно не пожалеть времени и расписать по статьям бюджета все предположения, касающиеся числа проданных установок и их цены.
Надо избегать произвольных предположений о росте цены. Будьте консервативны в ваших оценках.
Выручка |  | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5 | Год 6 | Год 7 | Год 8 | Год 9 | Год 10 | Год 11 | Год 12 | Год 13 | Год 14 | Год 15
Единиц
Выручка за единицу
R1 | Выручка за 1-й тип продукции
Единиц
Выручка за единицу
R2 | Выручка за 2-й тип продукции
Единиц
Выручка за единицу
R3 | Выручка за 3-й тип продукции
| ВЫРУЧКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Все значения даются в местной валюте |  |  |  | Внесите свои данные в поля, закрашенные голубым
Теперь, когда мы рассчитали приход выручки, мы может перейти к последней части расчетов (текущие затраты), необходимых для формирования нашего отчета о доходах.
Note on C11: 1 год после начала деятельности предприятия

## КАК - Шаг 4
КАК Шаблон (Шаг 4)
Текущие затраты
Текущие затраты включают расходы на производство продукции или услуг (также называемые как стоимость продаваемой продукции) и расходы на функционирование компании или управленческого аппарата и администрирование выполнения проекта
| ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5 | Год 6 | Год 7 | Год 8 | Год 9 | Год 10 | Год 11 | Год 12 | Год 13 | Год 14 | Год 15
O1 | Заработная плата
O2 | Арендная плата
O3 | Связь
O4 | Материалы
O5
O6
O7
O8
O9 | Общие администритивные расходы
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Все значения даются в местной валюте |  |  |  | Внесите свои данные в поля, закрашенные голубым
Данная форма поможет нам сформировать отчет о доходах и рассчитать предполагаемые поступления средств до момента уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA).
Следующая форма будет использовать данные, внесенные на Шагах 1 - 4.
Note on C10: 1 год после начала деятельности предприятия

## КАК - Шаг 5
КАК Шаблон (Шаг 5)
Отчет о доходах
Ячейки данной формы уже имеют связи с предыдущими листами, все изменения на Шагах 1-4 будет переноситься сюда автоматически.
| РЕЗУЛЬТАТЫ | Итого, все годы | Год-2 | Год-1 | Год 0 | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5 | Год 6 | Год 7 | Год 8 | Год 9 | Год 10 | Год 11 | Год 12 | Год 13 | Год 14 | Год 15
| Затраты на этапе планирования | 0 | Год-2: 0; Год-1: 0; Год 0: 0
| Затраты на строительство/Подготовку к деятельности | 0 | Год-2: 0; Год-1: 0; Год 0: 0
| КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ | 0 | Год-2: 0; Год-1: 0; Год 0: 0
Гранты и субсидии
Для планирования, строительства или подготовки к деятельности
| Для деятельности | 0 | Год 0: 0
| ГРАНТЫ И СУБСИДИИ | 0 | Год 1: 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЫРУЧКА
| ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Текущие гранты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| "EBITDA" | 0 | Год 1: 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Простой тест на осуществимость
|  | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Это норма прибыли (до налогов и до плана финансирования), ожидаемая в вашем предприятии
Зеленые ячейки автоматически заполняются с помощью данных, внесенных в предыдущие формы.
Ориентировочное руководство относительно нормы прибыли (до налогообложения):
1. Если значение отрицательное, выручка и гранты не могут покрыть капитальных и текущих затрат проектного предложения. Без дополнительных грантов или субсидий предложение, вероятно, финансово не жизнеспособно.
2. Если значение положительно, но менее 5%-7%, предложение финансово самообеспечивающееся, но она может иметь ограниченный интерес со стороны частного сектора. Такое предложение может заинтересовать специализированных кредиторов-инвесторов-доноров, которые придают значение вопросам развития, окружающей среды или воздействия на трансформацию рынка.
3. Есил значение положительное и более 5%-7%, должны быть разработаны финансовые детали предложения (особенно налогообложение, структура долгов и любые дополнительные источники выручки) и рассмотрены различные финансовых схемы; результат может вызвать или не вызвать интерес частного сектора. Вашей целевой аудиторией вероятно будут специализированные кредиторы-инвесторы-доноры, которые придают значение смешанным целям вложения инвестиций.
4. Если более 10%, нужно разработать финансовые детали, ориентируясь именно на привлечение частных инвесторов и кредиторов.

## КАК - Шаг 6
КАК Шаблон (Шаг 6)
Финансирование потребностей
Из предыдущих шагов нам известно следующее:
Капитальные затраты | 0
из Грантов | 0
Баланс | 0 |  | Эта сумма денег, которую вы инвестировали, включая любые платежи, входящие в капитальные затраты. Вы можете менять это значение.
Акционерный капитал владельцев
Сумма, которую необходимо привлечь | 0
Акционерный капитал новых владельцев-инвесторов |  |  | Эти средства привлечены в обмен на акции (часть собственности) и предполагаемые прибыли Вы можете менять это значение.
Сумма, привлекаемая за счет заемных средств | 0
| #DIV/0! |  | Это процентная доля долга в балансе, необходимая для финансирования вашего предприятия в год 0. Чем она выше, больше риск банка/кредитора
| #DIV/0! |  | Соотношение заемных и собственных средств. Объем долга отнесенный к объему собственных средств в вашем бизнесе.
Есть много разных способов расчета обслуживания долга. Три таких метода приведены ниже:
| 1 | Выплата процентов в течение определенного времени (например, трех лет), после чего фиксированные комбинированные платежи по основному долгу и процентам пока заем не будет выплачен.
| 2 | Равные платежи каждый год.
| 3 | Равные платежи по основному долгу каждый год с уменьшающейся выплатой процентов.
Метод 1
Сумма заемных средств | 0
Предполагаемая ставка процента |  |  | Лучше использовать реальное значение ставки по кредиту.
Срок ссуды |  |  | Внесите ваше значение.
| 0 |  | Для годов 1, 2 и 3.
| 0 |  | С года 4 и далее.
|  | Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | Обслуживание долга |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Остаток долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Выплаты по процентам | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
|  | i | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Метод 2
| #DIV/0! |  | В случае постоянных во все годы выплат по обслуживанию долга
|  | Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | Обслуживание долга | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Выплаты по процентам | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
|  | Остаток долга | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Метод 3
| #DIV/0! |  | Равные платежи по основному долгу каждый год с уменьшающейся выплатой процентов
|  | Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | Выплаты по основному долгу | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Выплаты по процентам | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Обслуживание долга | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Остаток долга | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Целью данного упражнения является определение имеет ли смысл брать кредит и если да, то с каким способом выплат. Когда вы ищите кредит, важно заранее рассчитать ежегодные выплаты по обслуживанию долга.
|  | Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| "EBITDA" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Метод 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Метод 2 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Метод 3 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Чтобы сделать выводы, вам нужно рассчитать коэффициент обслуживания долга (DSCR) как это сделано ниже:
Таблица все делает для вас автоматически. Чем выше отношение, тем лучше, но до определенной степени!
|  | Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Метод 1 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Метод 2 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Метод 3 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Обратите внимание на следующие моменты:
- Кредиторы склонны беспокоиться по поводу значений DSCR (коэффициентов обслуживания долга), если они равны 1,4 или меньше.
- Кредиторы могут ограничить количество наличных средств, которые могут быть выплачены инвесторам-собственникам. Они могут настаивать на определенном обслуживании долга, чтобы выполнялся тест на его достаточное покрытие.
- Или они могут настаивать на резервировании средств для будущего обслуживания долга до того как будут сделаны платежи инвесторам-собственникам (называемые дивидендами)
|  | Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | Обслуживание долга | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Выплаты по процентам | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
|  | Выплаты по основному долгу | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
После определения лучшего метода обслуживания долга для вашего предприятия, мы может сфокусироваться на последнем этапе финансовых расчетов.

## КАК - Шаг 7
КАК ШАБЛОН - Шаг 7
Финансировнаие потребностей 2
Износ/амортизация - списание с выручки, отражающее снижение стоимости имущества, распределенное на весь срок его службы.
Позволяет уменьшить налогооблагаемую прибыль, но не снижает наличные средства.
Капитальное оборудование изнашивается с разной скоростью. Значения коэффициентов износа вы можете получить в вашем местном налоговом ведомстве.
Образец | Внесите свои данные в поля, закрашенные голубым
Тип 1
Число лет | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5 | Год 6 | Год 7 | Год 8 | Год 9 | Год 10 | Год 11 | Год 12 | Год 13 | Год 14 | Год 15 | Год 16 | Год 17 | Год 18 | Год 19 | Год 20
Сумма | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Тип 2
Число лет
Сумма | Год 1: #DIV/0!; Год 2: #DIV/0!; Год 3: #DIV/0!; Год 4: #DIV/0!; Год 5: #DIV/0!; Год 6: #DIV/0!; Год 7: #DIV/0!; Год 8: #DIV/0!; Год 9: #DIV/0!; Год 10: #DIV/0!
Тип 3
Число лет
Сумма | Год 1: #DIV/0!; Год 2: #DIV/0!; Год 3: #DIV/0!; Год 4: #DIV/0!; Год 5: #DIV/0!
Скидка на амортизацию | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
На последнем этапе мы можем рассчитать ваши налоги на доход и оставшиеся средства.
| Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5 | Год 6 | Год 7 | Год 8 | Год 9 | Год 10 | Год 11 | Год 12 | Год 13 | Год 14 | Год 15
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Минус платежи по процентам | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Минус амортизация | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Налогооблагаемый доход | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ставка налогообложения, пожалуйста используйте соответствующее значение | Год 1: 25%
Скидка с налогооблагаемого дохода | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Используйте ставку налогообложения, только если налогооблагаемый доход больше нуля.

## КАК - Результаты баз. варианта
КАК Шаблон - Результаты базового варианта
Базовый вариант
Распределено на 2 года
Следующая ниже таблица описывает деятельность вашего предприятия. В ней суммируются данные из предыдущих таблиц "КАК Шаблоны 1-7"
|  |  |  | Год | Год-2 | Год-1 | Год 0 | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5 | Год 6 | Год 7 | Год 8 | Год 9 | Год 10 | Год 11 | Год 12 | Год 13 | Год 14 | Год 15
Капитальные затраты
от Доноров |  | Капитальные гранты |  | 0 | 0 | 0 | 0
от Владельцев-инвесторов |  | Вложения в акционерный капитал |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | от общей стоимости
от Кредиторов |  | Заемные средства |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | от общей стоимости
|  | Капитальные затраты |  | 0 | 0 | 0 | 0
Деятельность |  |  |  | Год | Год-2 | Год-1 | Год 0 | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5 | Год 6 | Год 7 | Год 8 | Год 9 | Год 10 | Год 11 | Год 12 | Год 13 | Год 14 | Год 15
Выручка |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гранты и субсидирование текущей деятельности |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Текущие затраты |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистые доходы от деятельности (EBITDA) |  | 0 | Только в течение срока займа |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты |  | #NUM! | [5 empty] | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоговые платежи | [7 empty] | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Износ | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Чистый доход | [7 empty] | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Добавить вновь: Износ | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Минус: амортизация / платежи в счет основной суммы долга |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выплата наличных средств владельцам-инвесторам |  |  | IRR | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DSCR |  | #NUM! | [5 empty] | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
|  | Среднее | [5 empty] | В год
Реальный коэффициент обслуживания долга для вашего предприятия
Реальные выплаты инвесторам

## ПОЧЕМУ
ПОЧЕМУ Шаблон
Финансовые результаты
Почему предложение будет прибыльным?
|  | Большой спрос |  |  | Острая необходимость | Отсутствие альтернатив
|  | Государственное стимулирование |  |  | Иное
Если вы выбрали пункт «Иное», пожалуйста, поясните
Были ли случаи того, как проекты/предприятия пытались извлечь прибыль из обслуживания данного рынка?
|  | Да |  |  | Нет | Неизвестно
Если да, добились ли они успеха? Если не добились, то почему?
Чем отличается ваше предложение?
Почему вы рассчитываете на успех?
Какие ресурсы (услуги и финансирование), на ваш взгляд, необходимы для успеха?
Какова величина вашего собственного капитала в предприятии или сколько вы рассчитываете вложить в него собственных средств?
Какова величина привлеченного акционерного капитала от партнеров/компаньонов, которым вы располагаете или планируете привлечь?
Какова величина заемных средств, которые вам необходимо привлечь у финансовых учреждений?
Какой вид финансирования вам нужен?
|  | Кредит |  |  | Инвестиции
В учреждении какого типа вы рассчитываете его получить?
|  | Коммерческий банк |  |  | Фонды и банки развития, финансироуемые государством
|  | Благотворительные организации |  |  | Инвестиционные фонды с социальной ответственностью |  | Венчурный капитал
Каков прогнозный диапазон процентных ставок, по которым вы готовы привлекать кредит?
|  | 0% - 3% |  |  | 4% - 8% | 8% - 12% |  | Greater than 12%
Каковы прогнозные сроки инвестирования (т.е. время, на которое вы привлекаете заемные средства или инвестиции)?
|  | Менее года |  |  | 1 - 2,99 года | 3 - 5,99 года |  | Более 6 лет
Какова величина прогнозной внутренней нормы прибыли (IRR)?
|  | Менее 5% |  |  | 5% - 9,99% | 10% - 14,99% |  | Более 15%
Каков прогнозный рост чистой стоимости активов за период инвестирования?
|  | Менее 5% |  |  | 5% - 9,99% | 10% - 14,99% |  | Более 15%
Получены ли какие-либо гранты/субсидии на реализацию вашего предложения?
|  | Да |  |  | Нет | Если да, то в каком размере? | _________________
Ожидается ли получение каких-либо грантов/субсидий по данному предложению?
|  | Да |  |  | Нет | Если да, то в каком размере? | _________________
Если да, кто предоставляет (или предположительно должен предоставить) гранты и/или субсидий?
Будут ли доступны для ознакомления ежегодные финансовые отчеты, прошедшие аудит?
|  | Да |  |  | Нет
Если нет - то почему?
Если нет, то какие формы финансовой отчетности будут доступны для ежегодного ознакомления?
|  | Внутренние отчеты |  |  | Уведомления | Обзор обязательств |  | Никакие
Укажите, на кого будут распространяться финансовые выгоды, создаваемые данным предложением
|  | Отдельное лицо |  |  | Небольшая группа лиц | Сообщество/облатсь |  | Страна
Укажите, через какое время предполагается получить прибыль
|  | Сразу же |  |  | Через 1-3 года | Через 4-6 лет |  | Более чем через 6 лет
Благодаря чему потребители предпочтут продукт и/или услугу ныне доступным?
|  | Новизна |  |  | Усовершенствование | Более низкая цена |  | Лучшее качество
Опишите возможные отрицательные финансовые последствия вашего предложения, которые могут перекрыть некоторые из описанных выше преимуществ
Социальные результаты и влияние на развитие
Отметьте все из перечисленных ниже социальных и стимулирующих развитие результатов, которые обеспечиваются в вашей стране/регионе в связи с вашим предложением
|  | Охрана здоровья |  |  | Качество жизни | Образовнаие |  | Создание рабочих мест
|  | Рабочие мета для женщин |  |  | Исключение детского труда | Формировнаие доходов |  | Качество/доступность воды
|  | Экономия времени |  |  | Улучшение производства пищи | Энергоэффективность |  | Иное
Определения:
| Охрана здоровья |  | Меньше дыма, больше света; лучшая вентиляция, санитарные условия и удаление отходов
| Качество жизни |  | Уровень благосостояния, т.е. доступ к электроэнергии для дома/магазина/общинного центра
| Образование |  | Увеличение дохода для оплаты образования или электроэнергия для школ
| Создание рабочих мест |  | Создание более широких или выгодных возможностей трудоустройства
| Рабочие места для женщин |  | Создание выгодных возможностей трудоустройства специально для женщин
| Исключение детского труда |  | Повышение производительности, устраняющее потребность в детском труде; время на получение образования
| Формирование доходов |  | Стимулирование экономического развития в регионе посредством энергетических услуг
| Качество/доступность воды |  | Улучшение доступа к воде; более высокое качество воды
| Экономия времени |  | Повышение производительности с помощью энергетики;больше свободного времени
| Улучшение производства пищи |  | Улучшение производства пищи с помощью обеспечения безопасного хранения, освещения и т.д.
| Энергоэффективность |  | Тот же уровень услуг конечным пользователям (например, освещение, отопление) с меньшим потреблением электроэнергии или меньшими экономическими затратами или воздействием на окружающую среду
Если вы выбрали «Иное», пожалуйста, поясните
Объясните, по каким трем из приведенных выше направлений будут достигнуты максимальные позитивные результаты
1)
2)
3)
Плановый объем чистой энергии, которая будет произведена благодаря данному предложению за год (МВт/ч)
|  | Менее 1000 |  |  | 1000 - 10000 | 10000 - 50000 |  | Более 50000
Плановое количество домашних хозяйств, обслуживаемых по данномупредложению в год
|  | Менее 100 |  |  | 100 - 999 | 1000 - 10000 |  | Более10000
Плановое количество людей, получающих доступ к современным энергетическим услугам благодаря данному предложению
|  | Менее 100 |  |  | 100 - 999 | 1000 - 25000 |  | Более 25000
Сколько будет получать в год каждый сотрудник на новых рабочих местах, напрямую создаваемых данным предложением?
|  | Менее $250 |  |  | $250 - $500 | $500 - $999 |  | Более $1000
Предполагаемое количество рабочих мест, созданных или сохраненных благодаря данному предложению
|  | Менее 5 |  |  | 5 - 10 | 11 - 20 |  | Более 50
Укажите примерное время, на которое создаются социальные результаты вашего предложени
|  | краткосрочная перспектива |  |  | 1 - 3 года | 4 - 6 лет |  | более 6 лет
Почему данное предложение важно для вашей страны/региона
Укажите возможные отрицательные социальные последствия (или влияние на развитие) вашего предложения, которые могут перекрыть некоторые из описанных выше преимуществ
Почему следует поддержать ваше предложение, а не другие?
Экологические выгоды
Укажите положительные экологические результаты, которые будет иметь ваше предложение
|  | Качество/доступ к воде |  |  | Возобновление лесонасаждений | Меньшая зависимость от ископаемых видов топлива
|  | Повышение качества почв |  |  | Сокращение выбросов | Меньше отходов
|  | Меньше органических отходов |  |  | Большее биоразнообразие | Меньшая зависимость от основных видов топлива
|  | Улучшение качества воздуха |  |  | Энергоэффективность | Иное
Определения:
| Качество/доступ к воде |  |  | Лучший доступ к более чистой воде
| Возобновление лесонасаждений |  |  | Посадка саженцев или семян на участке, где были вырублены лесные насаждения
| Ископаемые виды топлива |  |  | Сокращение использования источников энергии на ископаемом топливе: угле нефте, природном газе
| Повышение качества почвы |  |  | Меры, связанные с урожайностью сельскохозяйственных культур и экологическими факторами
| Сокращение выбросов |  |  | Сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу
| Меньше отходов |  |  | Ликвидация древесных опилок/остатков биомассы
| Меньше органических отходов |  |  | Использование газа из органических отходов (со свалок) в качестве альтернативы традиционным видам топлива
| Большее биоразнообразие |  |  | Сокращение воздействия на окружающую среду ради сохранения большего количества/разнообразия организмов
| Основные виды топлива |  |  | Сокращение использования дров, керосина и угля
| Улучшение качества воздуха |  |  | Содержание в воздухе загрязняющих веществ - побочных продуктов производства энергии
| Энергоэффективность |  |  | Тот же уровень услуг конечным пользователям (например, освещение, отопление) с меньшим потреблением электроэнергии или меньшими экономическими затратами или воздействием на окружающую среду
Если вы выбрали «Иное», пожалуйста, поясните
Объясните, по каким трем из приведенных выше направлений будут достигнуты максимальные позитивные результаты
1)
2)
3)
Укажите примерное время, на которое создаются экологические результаты вашего предложения
|  | Краткосрочная перспектива |  |  | 1-3 года | 4-6 лет |  | более 6 лет
Считаете ли вы, что ваше предложение будет производить разрешения на выбросы парниковых газов?
|  | Да |  |  | Нет | Неизвестно
Если да, пожалуйста, объясните, почему и когда, по вашему мнению, ваше предложение будет производить разрешения на выбросы парниковых газов
Предполагаемый объем предотвращенных выбросов CO2 в год (в тоннах)
|  | Менее 10 |  |  | 10 - 25 | 26 - 50 |  | Более 50
Если нет или неизвестно, пожалуйста, объясните почему
Предполагаемое количество посаженных деревьев
|  | Менее 10 |  |  | 10 - 50 | 51 - 100 |  | Более 100
Предполагаемый объем полученной чистой воды (тыс. литров)
|  | Менее 2500 |  |  | 2500 - 4999 | 5000 - 7499 |  | Более 7500
Предполагаемое количество домашних хозяйств, которые получат доступ к чистой воде
|  | Менее 100 |  |  | 100 - 999 | 1000 - 10000 |  | Более 10000
Предполагаемый объем замещенной нефти (баррелей)
|  | Менее 2500 |  |  | 2500 - 4999 | 5000 - 7499 |  | Более 7500
Предполагаемый объем замещенного керосина (тыс. литров)
|  | Менее 500 |  |  | 500 - 999 | 1000 - 1499 |  | Более 1500
Предполагаемое количество замещенной топливной древесины (тыс. кг)
|  | Менее 5000 |  |  | 5000 - 7499 | 7500 - 9999 |  | Более 10000
Предполагаемое количество замещенного угля (тонн)
|  | Менее 5000 |  |  | 5000 - 7499 | 7500 - 9999 |  | Более 10000
Почему вы считаете, что ваше предложение обеспечит больше экологических преимуществ, чем те, которые создаются продуктами/услугами, доступными в настоящее время?
Укажите возможные отрицательные экологические последствия вашего предложения, которые могут перекрыть некоторые из описанных выше преимуществ

## ЧТО ЕСЛИ - Шаг 1
Что если? |  | = вводимые данные |  |  | =настраиваемые переменные |  |  | = внесите результаты (вручную) как оговорено ранее |  |  |  | = результаты
Документация |  |  |  | Год | Год-2 | Год-1 | Год 0 | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5 | Год 6 | Год 7 | Год 8 | Год 9 | Год 10 | Год 11 | Год 12 | Год 13 | Год 14 | Год 15
Капитальные затраты
от Доноров |  | Капитальные гранты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
от Владельцев-инвесторов |  | Вложения в акционерный капитал |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
от Кредиторов |  | Заемные средства |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Капитальные затраты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Деятельность |  |  |  | Год | Год-2 | Год-1 | Год 0 | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5 | Год 6 | Год 7 | Год 8 | Год 9 | Год 10 | Год 11 | Год 12 | Год 13 | Год 14 | Год 15
Выручка | из базового варианта | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент чувствительности; вариант D и вариант E | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Выручка, откорректированая на вариант D или вариант E |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гранты и субсидирование текущей деятельности |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Текущие затраты | из базового варианта | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент чувствительности; вариант F | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Текущие затраты, откорректированные на вариант F |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистые доходы от деятельности (EBITDA) |  | 0 | Только в течение срока займа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты |  | #NUM! |  |  | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоговые платежи |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Износ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Чистый доход |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Добавить вновь: Износ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Минус: амортизация / платежи в счет основной суммы долга |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выплата наличных средств владельцам-инвесторам |  |  | IRR | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| DSCR | #NUM! |  |  |  |  | В год | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Среднее |  | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Базовый вариант
ЧТО ЕСЛИ? ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
|  | ВОЗВРАТ К БАЗОВОМУ ВАРИАНТУ ДО НАЧАЛА СЛЕДУЮЩЕГО АНАЛИЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ | [6 empty] | Базовый вариант | Вариант A1 |  | = вводимые данные
|  | Вариант А | Увеличение капитальных расходов и добавка в общий вклад акционеров, по годам |  |  |  |  | Капитальные затраты | 0 | 0 | 0% | восстановите нулевое значение до следующего расчета чувствительности
[8 empty] | Акционерный капитал | 0 | 0
[8 empty] | Год-2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | Год-1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | Год 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | IRR | #VALUE! |  | 5% РОСТ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ, ВСЕ ОНИ ОТНОСЯТСЯ НА АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
[8 empty] | Средний DSCR | #NUM!
|  | ВОЗВРАТ К БАЗОВОМУ ВАРИАНТУ ДО НАЧАЛА СЛЕДУЮЩЕГО АНАЛИЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ | [6 empty] | Базовый вариант | Вариант B1
|  | Вариант В | Меньшая выручка в год 1 |  |  |  |  | Выручка | 0 |  | 0% | восстановите нулевое значение до следующего расчета чувствительности
[8 empty] | IRR | #VALUE! |  | ВЫРУЧКА В ГОД 1 МЕНЬШЕ НА 20%
[8 empty] | Средний DSCR | #NUM!
|  | ВОЗВРАТ К БАЗОВОМУ ВАРИАНТУ ДО НАЧАЛА СЛЕДУЮЩЕГО АНАЛИЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ | [6 empty] | Базовый вариант | Вариант C1
|  | Вариант С | Меньшая выручка в год 2 |  |  |  |  | Выручка | 0 |  | 0% | восстановите нулевое значение до следующего расчета чувствительности
[8 empty] | IRR | #VALUE! |  | ВЫРУЧКА В ГОД 2 МЕНЬШЕ НА 20%
[8 empty] | Средний DSCR | #NUM!
|  | ВОЗВРАТ К БАЗОВОМУ ВАРИАНТУ ДО НАЧАЛА СЛЕДУЮЩЕГО АНАЛИЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ | [6 empty] | Базовый вариант | Вариант D1
|  | Вариант D | Меньшая выручка в целом | [5 empty] | 0 |  | 0% | восстановите нулевое значение до следующего расчета чувствительности
[8 empty] | IRR | #VALUE! |  | ВЫРУЧКА МЕНЬШЕ НА 10%
[8 empty] | Средний DSCR | #NUM!
|  | ВОЗВРАТ К БАЗОВОМУ ВАРИАНТУ ДО НАЧАЛА СЛЕДУЮЩЕГО АНАЛИЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ | [6 empty] | Базовый вариант | Вариант E1
|  | Вариант E | Рост выручки в целом | [5 empty] | 0 |  | 0% | восстановите нулевое значение до следующего расчета чувствительности
[8 empty] | IRR | #VALUE! |  | ВЫРУЧКА БОЛЬШЕ НА 10%
[8 empty] | Средний DSCR | #NUM!
ВОЗВРАТ К БАЗОВОМУ ВАРИАНТУ ДО НАЧАЛА СЛЕДУЮЩЕГО АНАЛИЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
|  | Вариант F | Рост текущих расходов | [5 empty] | Базовый вариант | Вариант F1
[8 empty] | Текущие затраты | 0 |  | 0% | Примечание: если вы хотите поставить МЕНЬШИЕ текущие расходы, введите отрицательное число процентов
[8 empty] | IRR | #VALUE! |  | ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ БОЛЬШЕ НА 15%
[8 empty] | Средний DSCR | #NUM!
[9 empty] | Базовый вариант | Вариант F2
[8 empty] | Текущие затраты | 0
[8 empty] | IRR | #VALUE! |  | ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ МЕНЬШЕ НА 15%
[8 empty] | Средний DSCR | #NUM!
|  | Вариант G | Изменение стоимости долга
Смотрите таблицу "КАК Шаг 6" ячейка B 31, куда надо внести новую предполагаемую процентную ставку и записать результат | [8 empty] | Базовый вариант | Вариант G1
Примечание: это изменение повлияет на результаты разчетов по БАЗОВОМУ ВАРИАНТУ, чтобы вернуться в БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ измените процент в ячейке B 31 НЕМЕДЛЕННО после проведения данного теста | [7 empty] | Процентная ставка
[8 empty] | IRR | #VALUE!
[8 empty] | Средний DSCR | #NUM!

## ЧТО ЕСЛИ - Шаг 2
ЧТО ЕСЛИ Шаблон
Резервное планирование
Что если все пойдет не по плану? Профессионалам известно, что редко когда удается сделать все, как было запланировано. Предложение должно демонстрировать понимание основных событий, которые способны изменить стоимость, сроки, предоставление услуг и итог проекта. Кроме того, Ответственный исполнитель может показать, как он намерен поступать в подобных обстоятельствах.
| Переменная | Что если | IRR | Средний DSCR | Социальные результаты | Экологические результаты
| Капитальные затраты | выше на 5%, покрываются полностью за счет собственных средств
выше на 10%, покрываются полностью за счет собственных средств
| Текущие расходы года 1 | выше на 15%
выше на 20%
| Текущие расходы года 2 | выше на 20%
выше на 25%
| Выручка года 1 | ниже на 20%
ниже на 25%
| Выручка года 2 | ниже на 10%
ниже на 15%
| Транспортные расходы | выше на 10%
выше на 15%
| Стоимость исходных материалов | выше на 10%
выше на 15%
| Затраты на строительство | выше на 15%
выше на 25%
| Обменный курс | меняется на 5% не в вашу пользу
меняется на 7% не в вашу пользу
| Налоги | повышаются на 5%
повышаются на 7%
| Регулятивная среда | неблагоприятные изменения
| Основной источник исходных материалов | истощается
альтернативный стоит на 20% дороже
| График строительных работ | задержка на три месяца
задержка на полгода
задержка на девять месяцев
| Ключевые кадры | уходят с работы
| Наводнение | затрагивает данный регион
| Количество осадков | резко сокращается
| Реакция потребителя | не улучшается за три месяца
не улучшается за полгода
| Конкуренты | начинают ценовую войну

## КОМУ - Финансир. орг-ии
КОМУ Шаблон
Финансирующие организации
Ориентация вашего предложения на правильную аудиторию
Предполагаемая норма прибыли до учета налогов
|  | #VALUE! |  |  | См. матрицу финансирования
|  | Предполагаемая норма прибыли |  | Тип финансирования
|  | Отрицательная или равна нулю |  | Гранты и субсидии
|  | От нуля до 5-7% |  | Доноры и инвесторы, учитывающие социальные и экологические результаты наряду с финансовыми
|  | Более 5–7% |  | Вероятными целями являются специализированные кредиторы - инвесторы - доноры, видящие совокупную возможную ценность инвестиций
|  | Более 10% |  | Инвесторы и кредиторы из частного сектора
Типы доноров (Д), кредиторов (К) и инвесторов (И)
Тип Поддерживающей организации |  |  | Тип предоставляемого финансирования | Ожидания/потребности
Д | Доноры и специализированные программы |  | Гранты | Донор будет ожидать, что грант используют как дополнение к выручке для финансирования работы компании (грант на деятельность) либо для снижения стоимости предложения, чтобы покрыть остаток с помощью заемных средств и собственного капитала (инвестиционная субсидия). Донорам необходимо понять, почему план является эффективным использованием ограниченных ресурсов, как он сочетается с другими программами и приоритетами, как предложение отвечает заявленным ключевым целям донора и (что очень важно) что произойдет, когда средства донора будут израсходованы
Д | Программы, финансируемые государством |  | Гранты
Д | Благотворительные организации |  | Гранты
Д | Многосторонние организации развития |  | Гранты
К | Программа субсидирования, финансируемая государством |  | Выручка | Такие программы ожидают, что выручка покроет стоимость продукта или услуг и будет использована для финансирования работы компании (включая погашение кредитов). Также ожидается, что остающиеся ресурсы, в первую очередь, направляются акционерам. Затем - на другие текущие расходы (к их числу, например, будут относиться налоговые выплаты и проценты по кредитам). И, наконец, для погашения кредитов (такие платежи называются платежами в счет основной суммы долга, тогда как сочетание платежей в счет основной суммы долга и процентов называется обслуживанием долга).
К | Организация развития, финансируемая государством |  | Кредиты | Кредиторы ожидают конкретной серии платежей в течение определенного времени. Обычно требования имеют форму условий, которые должны быть выполнены до выделения кредита и по ходу срока его действия. Кредиторы не хотят принимать на себя риски. Кредиторы хотят получить возмещение и, если компания не в состоянии сделать это, они желают знать, что платежи примет на себя другая организация или что в качестве компенсации они получат активы эквивалентной стоимости. Кредиты берутся для финансирования строительства проекта, приобретения товаров или предоставления услуг, если ожидается, что выручка за товары и услуги будет более чем достаточной, чтобы погасить кредит на оговоренных условиях и в оговоренные сроки. Некоторые кредиторы гибки в своей политике по ряду причин. Другие - нет. Проект должен демонстрировать, что даже при очень консервативной оценке выручки кредит может быть погашен. Кредиторам нужно наличие четких процедур на случай неуплаты задолженности по займам, аннулирования или вступления во владение имуществом должника.
К | Коммерческие банки |  | Кредиты
К, И | Специализированные инвестиционные фонды и фонды с социальной ответственностью |  | Кредиты, собственный капитал
И | Инвесторы, ориентированные на развитие |  | Собственный капитал | Инвесторы ожидают более высокий уровень прибыль, чем кредиторы, и готовы идти на больший риск, однако их не следует воспринимать как любителей риска. Они в равной мере четко знают, что хотят и чего не хотят делать. Они заинтересованы в успехе предприятия и получении прибыли на инвестиции. Если они получают значительную долю в компании, они обычно устанавливают четкие (и жесткие) цели, чтобы удостовериться, что все идет нормально. Когда не все в порядке, инвесторы часто способны вызывать значительные изменения в компании, включая замену руководства. Инвесторы получают вознаграждение, только если предложение становится успешным и прибыльным. Необходимо продемонстрировать положительные нормы прибыли, рыночный потенциал и компетентность менеджмента. Инвесторов также интересует размер рынка, обоснованность базового варианта, потенциальные повышения и понижения и стратегии выхода.
И | Стратегические инвесторы |  | Собственный капитал
И | Инвесторы, ориентированные на тройную итоговую строку |  | Собственный капитал
И | Венчурные капиталисты |  | Собственный капитал
И | Владельцы компаний |  | Собственный капитал
И | Спонсоры социальных программ |  | Собственный капитал
И | Инвесторы, ориентированные на получение финансовой выгоды |  | Собственный капитал
Тип финансирования |  |  | Определение |  |  | Другие модели финансирования, относящиеся к данному типу
Гранты |  |  | Гранты не требуют возмещения |  |  | Инвестиционные субсидии и гранты на деятельность
Выручка |  |  | Поступления за товары и услуги, включая субсидии на деятельность |  |  | Продажа разрешений на выбросы парниковых газов или реализация выгод, связанных со снижением загрязнения окружающей среды
Кредиты |  |  | Кредиты выделяются, исходя из способности предложения возместить заемные средства на четко оговоренных условиях |  |  | Лизинг, контракты на «строительство- эксплуатацию - передачу», продажа или приобретение в рассрочку, финансирование или аккредитив от поставщика
Собственный капитал |  |  | Вложения в собственный капитал делаются в обмен на долю прибыли при успехе предлагаемого предприятия |  |  | Промежуточные займы, привилегированные акции, квазикредит и квазикапитал (комбинации заемных средств с собственным капиталом)
Note on C7: Link to HOW sheet

## КОМУ – Этапы финансирования
Шаблон «Кому?»
Матрица финансирования
Величина возможной нормы прибыли | Этап планирования
15%
10%
5%
0%
| Доноры и специализированные программы | Акционеры | Инвесторы, ориентированные на финансовую выгоду | Инвесторы, ориентированные на тройную итоговую строку | Эксперты, поставщики и т.д.
Величина возможной нормы прибыли | Этап планирования
15%
10%
5%
0%
| Доноры и специализированные программы | Акционеры | Инвесторы, ориентированные на финансовую выгоду | Кредиторы | Инвесторы, ориентированные на тройную итоговую строку | Эксперты, поставщики и т.д. | Крупные потребители
Величина возможной нормы прибыли | Этап планирования
15%
10%
5%
0%
| Доноры и специализированные программы | Потребители | Эксперты, поставщики и т.д. | Кредиторы | Акционеры | Государственные субсидии

## КОМУ - Логические рамки
КОМУ – Логические рамки
Логические рамки
Важно для благотворительных организаций и организаций, выступающих за позитивные социальные преобразования
Назначение
Широкое общее назначение (глобальное, национальное или ограничивающееся определенным сектором), например, способствовать устойчивому развитию.
Логические рамки
Цель | Задачи | Результаты | Действия | Потребляемые факторы
Искомые результаты развития (например, снижение невозмещаемого потребления топливной древесины или ископаемых видов топлива). | Каждая из задач должна быть оценена количественно (например, снижение потребления топливной древесины на 60%, снижение использования керосина на 90%). | Конкретные результаты и продукты, которые будут созданы при реализации предложения путем совершения ряда операций (например, запуска установки). | Конкретные операции, которые будут совершаться для достижения заявленных результатов | Ресурсы, доступные для выполнения действий и позволяющие их выполнять (например, кадры, оборудование, капитал).
Как будут измеряться результаты и цель?
Показатели |  | Способы проверки |  | Допущения
Как вы узнаете, что достигли цели? Показатели количественно оценивают результаты, цель и задачи (например, снижения потребления топливной древесины, количество установок). |  | Источник информации или процесс, который позволит вам доказать, что вы достигли результатов. |  | Условия, которые могут повлиять на ход выполнения, но которые мало поддаются контролю со стороны менеджеров.